## 项目总览
优先级 | 模块 | 本期交付 | 验收标准
P0 | 教学训练闭环（邬） | 选阶段/完整训练；计时进度；摄像头显示；结束生成评课；失败提示 | 登录→选课→训练→结束→评课
P1 | AI 评课（？），模拟授课（邬） | 六维图表、详细报告、优点/改进、校正点重生成，视觉所有相关技术 | 报告可查看、历史可查、校正后结果可保存，模拟授课流程顺畅
P1 | 成长档案（？） | 训练记录、30 天热力图、回放列表、训练日志 | 页面显示数据库数据，日志可新增
P1 | 教学资源（高） | 课程分阶段、资源分类、示范材料/来源说明 | 至少 6–8 门课程、资源可筛选和查看
P2 | 个人中心（？） | 资料编辑、等级、徽章、最近训练 | 保存后刷新仍保留
P2 | 帮助中心（高） | 搜索，FAQ，客服 | 所有导航可进入

## 每日排期 (hidden)
ddl | 阶段目标 | A｜wyn | B｜搞蒙圈 | C｜you
2026-08-31 | 冻结范围 | 确定训练演示路径与视觉边界 | 确定课程/资源目录 | 确定评课/成长字段
2026-09-01 | P0 基础打通 | 训练页主流程、全屏布局 | 课程入口与 6–8 门课程 | 评课数据结构
2026-09-02 | P0 可演示 | 摄像头、计时、阶段提示、异常态 | 课程详情与训练入口 | 接收训练完成结果
2026-09-03 | P1 AI 评课 | 评课页视觉统一 | 补示范材料/来源 | 六维图表、报告、校正重生成
2026-09-04 | P1 成长/资源 | 空状态与响应式处理 | 资源分类、筛选、详情 | 热力图、回放、日志
2026-09-05 | P2 收口/联调 | 统一按钮、加载、错误态 | 校对课程/资源文案 | 个人中心资料/徽章
9/6 | 完整彩排 | 按脚本跑 3 次 | 修正资源展示问题 | 修正报告/档案问题
9/7 | 冻结交付 | 只修阻塞视觉问题 | 准备资源备份 | 准备数据说明
9/8 | 正式交付 | 现场演示支持 | 现场资源说明 | 现场业务说明